| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня 2015 г.                                                                                                  № 112-1

с. Куйбышево

О Календарном плане основных мероприятий Территориальной избирательной комиссии Куйбышевского района по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области 13 сентября 2015 г.

На основании статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 11 Областного закона «О выборах  Губернатора Ростовской области»,

Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области (приложение 1)

2. Контроль за выполнением плана возложить на секретаря комиссии

И.А.Власова

Председатель комиссии			          	  	М.А.Гречко

Секретарь комиссии						И.А.Власова

# УТВЕРЖДЕН

постановлением

Территориальной избирательной

комиссии Куйбышевского района

от 15 июня 2015 г.  № 112-1

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

Губернатора Ростовской области 13 сентября 2015 года

Настоящий Календарный план составлен в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Областным законом Ростовской области от 22.06.2012 №878-ЗС «О выборах Губернатора Ростовской области».

Используемые сокращения:

ФЗ - Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

ОЗ - Областной закон Ростовской области от 22.06.2012 №878-ЗС «О выборах Губернатора Ростовской области»;

Порядок – Порядок формирования резерва составов участковых избирательных комиссий и назначения нового члена участковой избирательной комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 №152/1137-6;

ИК РО – Избирательная комиссия Ростовской области;

ТИК – Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района в Ростовской области;

УИК – участковые избирательные комиссии в Ростовской области.

| ## № п/п | Содержание мероприятий | # Срок исполнения |  | Дата исполнения |  | Закон | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие решения о назначении выборов Губернатора Ростовской области | Не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования |  | 9 июня 2015 года |  | ч.2 ст.4 ОЗ | Законодательное Собрание Ростовской области |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия |  | Не позднее периода 11 июня 2015 года, соответственно дате принятия решения о выборах |  | ч.2 ст.4 ОЗ | Законодательное Собрание Ростовской области |
|  | ###### Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | Прием предложений осуществляется в период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования |  | С 24 июля по 13 августа 2015 года |  | п.12 раздела 2.1. Порядка | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Опубликование сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения |  | Не позднее 27 июля 2015 года |  | п.14 раздела 2.1. Порядка | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Размещение на сайте ИК РО в сети Интернет сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК |  | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК |  | п.14 раздела 2.1. Порядка | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | В период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования |  | С 24 июля 2015 года по 13 августа 2015 года |  | п.12 раздела 2.1. Порядка | Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района |
|  | Направление в ИК РО решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | Не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений |  | Не позднее 17 августа 2015 года |  | п.21 раздела 2.1. Порядка | Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района |
|  | Принятие решения о кандидатурах для дополнительного зачисленных в резерв составов УИК | Не позднее чем через 10 дней со дня окончания приема предложений |  | Не позднее 23 августа 2015 года |  | п.22 раздела 2.1. Порядка | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | Размещение на сайте ИК РО в сети Интернет решения о кандидатурах, дополнительно зачисленных в резерв составов УИК | После принятия решения |  | После принятия решения |  | п.22 раздела 2.1. Порядка | Избирательная комиссия Ростовской области |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опубликование списков избирательных участков, с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок, участок референдума образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования |  | Не позднее 03 августа 2015 года |  | п. 7 ст.19 ФЗ | Глава Администрации Куйбышевского района |
|  | Формирование, уточнение и представление сведений об избирателях в соответствующие Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района | Сразу после опубликования решения о назначении выборов |  | Не позднее 19 июня 2015 года |  | п.6 ст.17 ФЗ, ч.8 ст.6 ОЗ | Глава администраций Куйбышевского района; командиры воинских частей |
|  | Направление в территориальные либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | Еженедельно со дня представления сведений по средам |  |  |  | Указ Губернатора Ростовской области от 02.08.2012 №70 | Глава администраций Куйбышевского района; командиры воинских частей |
|  | Составление списка избирателей, в том числе, с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку на основании сведений, представляемых по установленной ИК РО форме главой местной администрации муниципального района, городского округа, командиром воинской части | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования |  | Не позднее 31 августа 2015 года |  | п.1,7 ст.17 ФЗ, ч.9 ст.6 ОЗ | Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района |
|  | Подписание первого экземпляра списка избирателей, составленного в соответствии с ч.13 ст.6 ОЗ, и заверение его печатью ТИК |  |  | Не позднее 02 сентября 2015 года (с учетом процедуры досрочн. голосования) |  | п.12 ст.17 ФЗ, ч.13 ст.6 ОЗ, ч.15 ст.6 ОЗ | Председатель и секретарь территориальной избирательной комиссии |
|  | Подписание первого экземпляра списка избирателей, составленного УИК в соответствии с ч.16 ст.6 ОЗ, и заверение его печатью УИК | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующему дню голосования |  | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов 12 сентября 2015 года |  | ч.16 ст.6 ОЗ | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
|  | Подписание первого экземпляра списка избирателей, составленного УИК в соответствии с ч.18 ст.6 ОЗ и заверение его печатью УИК | Не позднее дня, предшествующего дню голосования |  | Не позднее 12 сентября 2015 года |  | п.12 ст.17 ФЗ, ч.18 ст.6 ОЗ | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим УИК по актам | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования |  | Не позднее 02 сентября 2015 года |  | п.13 ст.17 ФЗ, ч.15 ст.6 ОЗ | Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования |  | С 02 сентября 2015 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей |  | п.15 ст.17 ФЗ ч.17 ст.6 ОЗ | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей |  |  | Не ранее 02 сентября 2015 года и не позднее 07 сентября 2015 года |  |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Уточнение списков избирателей | В течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения избирателя, но не позднее момента окончания голосования |  |  |  | ч.20 ст.6 ОЗ | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию избирателями, находящимися в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы (смены), а также избирателями из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, личных письменных заявлений о включении в списки избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | Не позднее чем за три дня до дня голосования |  | Не позднее 09 сентября 2015 года |  | п.17 ст.17 ФЗ ч.21 ст.6 ОЗ | Избиратели |
|  | Включение в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части на основании личного письменного заявления | После принятия решения УИК о включении в список избирателей |  |  |  | п.17 ст.17 ФЗ ч.21 ст.6 ОЗ | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования |  | Не ранее 19 и не позднее 20 часов 12 сентября 2015 года |  | ч.16 ст.6 ОЗ | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), с брошюрование каждой книги, заверение печатью УИК и подписью ее председателя | Не позднее дня, предшествующего дню голосования |  | После подписания списка избирателей, но не позднее 12 сентября 2015 года |  | п.13 ст.17 ФЗ ч.15 ст.6 ОЗ | Председатели участковых избирательных комиссий |
|  | Рассмотрение заявлений граждан Российской Федерации о включении их в списки избирателей, об ошибках или неточностях в сведениях о них | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения |  |  |  | п.16 ст.17 ФЗ ч.20 ст.6 ОЗ | Участковые избирательные комиссии |
| ## ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах |  |  |  | С 07 по 09 сентября 2015 года |  | ### Участковые избирательные комиссии |
|  | Оборудование и размещение на информационных стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах и сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации |  |  |  |  | ч.ч.3, 3.1. ст.45 ОЗ | ### Участковые избирательные комиссии |
|  | Агитационный период |  | Начинается со дня выдвижения кандидата, прекращается в 00.00 часов за 1 сутки до дня голосования |  | Со дня выдвижения кандидата и до 00.00 часов 12 сентября 2015 года | п.1 ст.48 ФЗ, п.1 ст.49 ФЗ, ч.1 ст.32 ОЗ, ч.1 ст.33 ОЗ | Кандидаты, избирательные объединения, граждане |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях |  | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00 часов за 1 сутки до дня голосования. |  | С 15 августа до 00.00 часов 12 сентября 2015 года | п.2 ст.49 ФЗ, ч.2 ст.33 ОЗ | Кандидаты, избирательные объединения, граждане |
|  | Подача письменных заявок на участие в жеребьевке, проводимой государственной организацией телерадиовещания с участием заинтересованных лиц, в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов на платной основе |  |  |  | Не позднее 11 августа 2015 года | ч.7 ст.35 ОЗ | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования эфирного времени, сообщив об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания |  | Не позднее чем за 3 дня до выхода в эфир |  |  | ч.8 ст.35 ОЗ | Зарегистрированный кандидат |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов |  | Не позднее чем через два дня со дня завершения регистрации кандидатов |  | Не позднее 11 августа 2015 года | ч.ч.4,5 ст.36 ОЗ | Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования платных предвыборных агитационных материалов |  | Не позднее чем через два дня со дня завершения регистрации кандидатов |  | Не позднее 11 августа 2015 года | ч.ч.4, 6,8 ст.36 ОЗ | Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания |  | Не позднее чем за 3 дня до публикации |  |  | ч.9 ст.36 ОЗ | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление в банк платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени |  | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени |  |  | ч.10 ст.35 ОЗ | Зарегистрированный кандидат |
|  | Представление в банк платежного документа об оплате стоимости печатной площади |  | Не позднее чем за 2 дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  |  | ч.13 ст.36 ОЗ | Зарегистрированный кандидат |
|  | Рассмотрение уведомлений о проведении публичных мероприятий организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер |  | После поступления обращения |  |  | В соответствии с ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка по предложениям соответствующих ТИК |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования |  | Не позднее 13 августа 2015 года | п.7 ст.54 ФЗ, ч.7 ст.38 ОЗ | Органы местного самоуправления |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями |  | В течение 3-х дней со дня подачи заявок |  |  | п.5 ст.53 ФЗ, ч.6 ст.37 ОЗ | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление ИК РО в письменной форме о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течении агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам |  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  |  | п.4 ст.53 ФЗ, ч.4 ст.37 ОЗ | Собственники, владельцы помещений |
|  | Предоставление в ИК РО данных об учете объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации |  | Не позднее чем через десять дней со дня голосования |  | Не позднее 23 сентября 2015 года | п.8 ст.50 ФЗ, ч.8 ст.34 ОЗ | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») |  | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования |  | С 8 сентября по 13 сентября 2015 года, включительно | ч.3 ст.30 ОЗ | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представление отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов: |  |  |  |  |  |  |
|  | В Территориальную избирательную комиссия Куйбышевского района |  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования |  | Не позднее 23 сентября 2015 года | ч.3 ст.40 ОЗ | Участковые избирательные комиссии |
|  | в Избирательную комиссию Ростовской области |  | Не позднее чем через 45 дней со дня голосования |  | Не позднее 28 октября 2015 года | ч.3 ст.40 ОЗ | Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района |
| ## ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Передача избирательных бюллетеней: |  |  |  |  |  |  |
|  | в Территориальную избирательную комиссию Куйбышевского района | В срок, установленный решением ИК РО о распределении бюллетеней |  | Не позднее 1 сентября 2015 года |  | п.12 ст.63 ФЗ, ч.13 ст.47 ОЗ | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  | в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 1 день до дня голосования, в том числе досрочного голосования |  | Не позднее 08 сентября 2015 года |  | п.12,13 ст.63 ФЗ, ч.15 ст.47 ОЗ | Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, при проведении досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней до дня голосования |  | Не позднее 2 сентября 2015 года Не позднее 27 августа 2015 года для ТИК Не позднее 3 сентября 2015 года для УИК |  | ч.2 ст.48 ОЗ | Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района, участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение досрочного голосования: |  |  |  |  |  |  |
|  | В территориальной избирательной комиссии | За 10 - 4 дня до дня голосования |  | С 02 по 08 сентября 2015 года |  | ч.1 ст.48.1. ОЗ | Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района |
|  | В участковой избирательной комиссии | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования |  | С 09 сентября 2015 года по 12 сентября 2015 года |  | ч.1 ст.48.1. ОЗ | участковые избирательные комиссии |
|  | Определение графика работы комиссий для проведения досрочного голосования или по ее поручению нижестоящими комиссиями с его размещением на сайте соответствующей комиссии в сети «Интернет», а также опубликованием в средствах массовой информации |  |  |  |  | ч.3 ст.48.1. ОЗ | Избирательная комиссия Ростовской области, Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района |
|  | Составление списка досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку | После завершения досрочного голосования в ТИК |  |  |  | ч.4 ст.48.1. ОЗ | Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района |
|  | Передача в УИК соответствующих списков досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к ним заявлениями избирателей о досрочном голосовании и конвертами с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | Не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в участковых комиссиях |  | Не позднее 8 сентября 2015 года |  | ч.9 ст.48.1. ОЗ | Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию заявления (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с указанием причины, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования |  | С 03 сентября 2015 года до 14.00 часов 13 сентября 2015 года |  | п.5 ст.66 ФЗ, ч.5 ст.49 ОЗ | Избиратели |
|  | Проведение голосования | Голосование на выборах проводится с 8 до 20 часов |  | 13 сентября 2015 года с 8 до 20 часов |  | п.1 ст.64 ФЗ, ч.1 ст.48 ОЗ | Участковые избирательные комиссии |
|  | ###### Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования |  |  |  | ст.68 ФЗ, ч.2 ст.51 ОЗ | Участковые избирательные комиссии |
|  | ###### Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании после рассмотрения поступивших в УИК жалоб (заявлений) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей |  |  |  | п.26 ст.68 ФЗ, ч.23 ст.51 ОЗ | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | ###### Выдача заверенной копии протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ, ч.3 ст.15 ОЗ | Немедленно после подписания протокола |  |  |  | п.29 ст.68 ФЗ, ч.26 ст.51 ОЗ | Участковые избирательные комиссии |
|  | ###### Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в территориальную комиссию | Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение |  |  |  | п.30 ст.68 ФЗ, ч.27 ст.51 ОЗ | Участковые избирательные комиссии |
|  | Установление итогов голосования территориальной избирательной комиссией | Не позднее чем через два дня после дня голосования |  | Не позднее 16 сентября 2015 года |  | п.2 ст.69 ФЗ, ч.1 ст.52 ОЗ | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление в ИК РО первого экземпляра протокола ТИК об итогах голосования вместе с первым экземпляром сводной таблицы с приложением особых мнений членов ТИК, жалоб (заявлений) в день голосования и принятые по ним решения (ч.11 ст.52 ОЗ) | Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами ТИК с правом решающего голоса |  |  |  | п.1 ст.69 ФЗ, ч.12 ст.52 ОЗ | Территориальная избирательная комиссия |
| Хранение избирательных и иных документов (материалов) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Ростовской области |  |  |  |  | Избирательные комиссии |
|  | Хранение документации избирательных комиссий | 6 месяцев после даты проведения голосования |  | До13 марта 2016 года |  | ч.3 ст.57 ОЗ | Избирательные комиссии |
|  | Хранение бюллетеней, списков избирателей и листы поддержки кандидатов | 1 год со дня завершения опубликования итогов голосования и результатов выборов |  |  |  | ч.3 ст.57 ОЗ | Избирательные комиссии |
|  | Хранение протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц комиссий | 1 год со дня официального опубликования решения о назначении даты новых выборов |  |  |  | ч.3 ст.57 ОЗ | Избирательные комиссии |
|  | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода программ в эфир |  |  |  | ч.14 ст.35 ОЗ | Организации телерадиовещания |
|  | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади | Не менее 3 лет со дня голосования |  |  |  | ч.9 ст.34 ОЗ | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |